|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТЕТ» |
| --- | --- |

Кафедра электроэнергетики, электротехники

и автоматизации технологических процессов

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ IT-ПРОЕКТОМ

Наименование дисциплины

Для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения

направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

профиль Цифровая трансформация и управление

проектами в электроэнергетике

г. Новокуйбышевск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Правила работы в лаборатории | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лабораторная работа № 1 «Построение матрицы ответственности проекта» | 6 |
| 3. | Лабораторная работа №2 «Оценка IT-проекта на основе экспертного метода парных сравнений» | 9 |
| 4. | Лабораторная работа №3 «Методы оценки проекта, основанные на показателях денежного потока» | 12 |
| 5. | Список литературы | 16 |

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ

1. Правила работы в лаборатории при проведении лабораторных работ по дисциплине «Методология управления ИТ-проектом»

1.1 Общие положения

- Настоящие правила обязательны для исполнения всеми студентами, преподавателями и сотрудниками, находящимися в лаборатории.

- Нарушение правил влечет за собой предупреждение, отстранение от работы и/или другие дисциплинарные меры, предусмотренные уставом учебного заведения.

- Администрация лаборатории не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения настоящих правил.

1.2 Инструктаж по технике безопасности

•	Перед началом каждой лабораторной работы студент обязан пройти инструктаж.

•	Инструктаж может быть как общим (в начале семестра), так и индивидуальным (перед каждой работой, если это необходимо).

•	Инструктаж включает:

o	Правила работы в лаборатории.

o	Меры безопасности при работе с компьютерной техникой (электробезопасность, правильная посадка за рабочим местом, перерывы).

o	Правила работы с программным обеспечением (особенно с незнакомым).

o	Правила хранения и использования данных (конфиденциальность, резервное копирование).

•	Подтверждение прохождения инструктажа – подпись в журнале (при необходимости).

1.3 Меры безопасности

•	1.3.1. Общие требования:

o	Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте.

o	Не оставляйте личные вещи на проходах и рабочих столах.

o	Не употребляйте пищу и напитки за компьютерами.

o	Не используйте постороннее программное обеспечение без разрешения преподавателя.

o	Сообщайте о любых неисправностях оборудования или программного обеспечения лаборанту или преподавателю.

•	1.3.2. Электробезопасность:

o	Не касайтесь оголенных проводов и поврежденных розеток.

o	Не работайте с неисправным оборудованием.

o	Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать компьютерную технику.

•	1.3.3. Работа с компьютерной техникой:

o	Соблюдайте правильную осанку при работе за компьютером.

o	Регулярно делайте перерывы для отдыха глаз и разминки.

o	Не перекрывайте вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе.

•	1.3.4. Работа с программным обеспечением и данными:

o	Используйте только лицензионное программное обеспечение.

o	Не устанавливайте программное обеспечение без разрешения преподавателя.

o	Создавайте резервные копии своих данных.

o	Соблюдайте конфиденциальность данных (особенно при работе с реальными данными о сотрудниках).

o	Не распространяйте персональные данные без разрешения.

o	Не посещайте сайты, содержащие вирусы или вредоносное программное обеспечение.

•	1.3.5. Профилактика компьютерных заболеваний:

o	Регулярно проветривайте помещение лаборатории.

o	Используйте средства защиты от излучения монитора (при необходимости).

1.4 Ответственность

•	Студенты несут ответственность за сохранность оборудования и программного обеспечения, предоставленных для выполнения лабораторной работы.

•	В случае повреждения по вине студента, он обязан возместить ущерб в установленном порядке.

•	Студенты несут ответственность за нарушение конфиденциальности данных.

2. Алгоритм проведения лабораторной работы

по дисциплине «Методология управления ИТ-проектом»

2.1.	Подготовка к лабораторной работе:

o	Получение задания от преподавателя (описание задачи, данные, требования к отчету).

o	Изучение теоретического материала (конспекты, учебники, методические указания).

o	Ознакомление с используемым программным обеспечением (например, MS Excel, R, Python, специализированные HR-аналитические инструменты).

o	Подготовка плана выполнения работы.

2.2.	Начало лабораторной работы:

o	Запуск необходимого программного обеспечения.

o	Загрузка предоставленных данных или подготовка данных самостоятельно.

o	Создание новых файлов для хранения результатов работы.

2.3.	Выполнение работы:

o	Выполнение анализа данных в соответствии с заданием.

	Подготовка данных.

	Выбор и применение подходящих методов анализа (статистические методы, визуализация данных, машинное обучение).

	Интерпретация результатов анализа.

o	Фиксация промежуточных результатов.

o	Создание таблиц, графиков, диаграмм для визуализации данных.

o	Формулировка выводов и рекомендаций на основе результатов анализа.

2.4.	Завершение работы:

o	Сохранение всех рабочих файлов.

o	Закрытие программного обеспечения.

o	Удаление временных файлов (при необходимости).

o	Уборка рабочего места.

2.5.	Оформление отчета:

o	В отчете должны быть четко сформулированы цель работы, описание использованных методов, результаты анализа (с таблицами, графиками), выводы и рекомендации.

o	Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями преподавателя.

o	Обязательно указывайте источники данных и использованного программного обеспечения.

2.6.	Защита лабораторной работы:

o	Демонстрация преподавателю результатов работы.

o	Ответы на вопросы по методике анализа, интерпретации результатов и сделанным выводам.

o	Объяснение ограничений использованных методов.

o	Предложения по дальнейшему развитию анализа.

o	Обоснование практической значимости полученных результатов.

Лабораторная работа №1

Построение матрицы ответственности проекта

Цель работы: построение матрицы ответственности для выбранного проекта.

Теоретические сведения

Для успешного руководства проектом и повышения общей эффективности команды на практике часто используют метод делегирования, смысл которого заключается в передаче части или всех полномочий от руководящего лица к подчиненному. Это позволяет освободить руководителю больше времени для решения стратегических задач и повысить эффективность общего руководства проектной деятельностью.

В настоящей работе используется методика отображения проекта согласно матрице распределения ответственности RACI, которая представляет собой инструмент по четкому распределению ролей и ответственности каждого участника проекта по каждой задаче и решению. Особенность построения проектной команды по модели RACI заключается в согласованном принятии решения по всем вопросам, вынесенным на общее голосование.

Распределение ролей в проектной команде, организованной в соответствии с матрицей RACI, представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Условные обозначения матрицы ответственности

| Роль | Описание роли |
| --- | --- |
| "R" Исполнитель | Для удобства выполнения проект «разбивается» на ряд задач, распределяемых между исполнителями. Степень ответственности за выполнение задачи целиком возлагается на исполнителя. |
| "A" Утверждающий | Утверждающий осуществляет выбор стратегии развития проекта, формирует общий отчет о проделанной работе всеми участниками проекта, проводит анализ предложений, выдвигаемых рядовыми участниками проектной команды. |
| "С" Консультант | Консультант проводит консультацию руководства проектной работы и осуществляет согласование принимаемых решений. |
| "I" Информируемый | К информируемому поступает информация о выполненной работе в виде односторонней связи. |

К достоинствам данной стратегии развития проекта следует отнести активное участие каждого участника проектной деятельности для достижения поставленной цели, «прозрачность» обязанностей участников проекта начиная от рядового сотрудника и заканчивая руководителем, повышение эффективности руководства за счет согласованного распределения ролей. В итоге результативность действий каждого участника и всей команды в целом возрастает.

Матрицу распределения ответственности RACI используют в следующих случаях:

1.  в процессе руководства проектной командой;

2. в процессе усовершенствования бизнес-стратегии развития проекта;

3. в процессе создания нового программного обеспечения, продукта или услуги;

4. в случае возникновения острой необходимости строгого распределения ролей и разграничения обязанностей между сотрудниками, что особенно актуально для проектных команд с большой численностью персонала.

Руководство проектной командой в полном соответствии с вышеприведенной методикой позволяет обеспечить:

– четкое и понятное распределение ролей между участниками проекта;

– повышение производительности;

– модернизацию организационной структуры;

– качественное планирование стратегии развития проекта.

Порядок выполнения работы

1. Определить и выписать по вертикали задачи с промежуточными результатами проекта, шаги бизнес-процесса или другой набор действий, для которого вы хотите обозначить ответственных (см. табл. 1.1).

2. Определить и выписать по горизонтали перечень обязанностей и ролей применительно к каждому участнику проекта (табл. 1.2);

3. Оформить полученный результат в виде таблицы (см. табл. 1.2).

Процесс формирования матрицы распределения ролей целесообразно начинать с «Утверждающего». Для этой цели выделяют ответственное лицо, которому поручают выполнение поставленной задачи в рамках проектной деятельности, подчиненного непосредственно руководителю проекта.

На следующем этапе добавляют «Исполнителей». Желательно каждую конкретную подзадачу в рамках проектной деятельности поручать только одному участнику.

Затем следует осуществить выбор и добавить в проект «Консультанта» и «Информируемого».

Таблица 1.2

Матрица ответственности проекта

| Участник проекта | Функциональные роли |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 |
| №1 |  |  |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |  |  |
| №3 |  |  |  |  |  |  |
| №4 |  |  |  |  |  |  |
| №5 |  |  |  |  |  |  |
| №6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

На следующем этапе выполнения задания проводится проверка построенной матрицы на непротиворечивость и корректность.

Проводится анализ деятельности проектной команды.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите методы повышения эффективности проектной команды

2. Что вы понимаете под матрицей распределения ответственности ролей участников RACI?

3. В каких случаях применяют матрицу распределения RACI?

4. Перечислите достоинства метода RACI.

5. По какому признаку распределяются функциональные роли участников проекта?

Лабораторная работа №2

Оценка IT-проекта на основе экспертного метода парных сравнений

Цель работы: изучение метода парных сравнений альтернативных вариантов IT-проекта и принятие наиболее обоснованного решения при заданной системе критериев сравнения.

Теоретические положения

В IT-проектировании при разработке программных продуктов широко применяют метод парных сравнений. Данный метод проектирования представляет собой подход, позволяющий последовательно сравнивать варианты альтернативного исполнения конечного продукта (дизайн, функции, интерфейс). Тем самым обеспечивается оценка качества разрабатываемого программного обеспечения.

Смысл данного метода заключается в разработке и предъявлении участниками проектной деятельности двух альтернативных продуктов, из которых методом «отбраковки» следует выбрать лучший. Процесс повторяется для различных комбинаций двух альтернативных вариантов разрабатываемого продукта.

Такой подход упрощает задачу выбора для участников, поскольку сравнивать два варианта проще, чем ранжировать несколько альтернатив одновременно. Данный метод особенно эффективен, если приоритеты неочевидны, а решение нужно принимать очень быстро.

Метод парных сравнений может включать не только выбор предпочтительного варианта, но и оценку степени предпочтения по шкале. Например, насколько вариант А лучше варианта Б. Это обеспечивает дополнительную информацию об интенсивности предпочтений и позволяет более точно осуществлять ранжирование альтернативного исполнения конечного продукта.

В ходе «парного» сравнения последовательность действий должна быть следующей;

1. Составление списка информационных продуктов, которые следует оценить;

2. Выделить критерии сравнения;

3. Сформировать матрицу сравнительной экспертной оценки критериев (табл. 2.1).

Порядок работы в матрице сравнения следующий. Более важный для конечного результата критерий в таблице отмечается символом «>». Соответственно, меньший важный критерий – символом «<». В случае одинаковой значимости критериев они помечаются символом «=».

В таблице 2.1 указано число экспертов, проводящих анализ, равное пяти. В действительности их может быть больше или меньше. Результирующая оценка принимается по большинству значений.

Таблица 2.1

Сравнительные экспертные оценки критериев

| Пары сравниваемых критериев | Эксперты |  |  |  |  | Результирующая оценка сравнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |  |
| x1 и x2 |  |  |  |  |  |  |
| x1 и x3 |  |  |  |  |  |  |
| x2 и x3 |  |  |  |  |  |  |

Ниже приведена методика вычисления нормированных оценок значимости критериев.

Необходимо сформировать матрицу смежности критериев (табл. 2.2). В ней используются количественные нормы значимости:

αij = 2, если xi>xj;1, если xi=xj;0, если xi<xj;.                                       (2.1)

Таблица 2.2

Матрица смежности критериев

| Объекты сравнения | Критерии, i |  |  | Pj(1) | Pjотн(1) | Cводная оценка, ССВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 |  |  |  |
| Объект 1 |  |  |  |  |  |  |
| Объект 2 |  |  |  |  |  |  |
| Объект 3 |  |  |  |  |  |  |

Итерированная сила объекта первого порядка вычисляется по формуле:

PJ(1) = i=1nαij.                                                       (2.2)

Оценка значимости объекта на первой итерации для одного из j-критериев определяется выражением:

Pjотн = j=1nPj(1).                                              (2.3)

Расчет оценки объектов сравнения проводится по каждому критерию в отдельности:

С = xi ·  PJ(1).                                                    (2.4)

Сводная оценка объекта сравнения вычисляется в виде суммы оценок по строке:

ССВ = (xi ·PJ(1)).                                             (2.5)

Задание

Провести сравнительный анализ трех вариантов («объектов») конечного проекта по трем выбранным критериям по методике, представленной выше. Результаты анализа свести в таблицы 2.1 и 2.2.

Контрольные вопросы и задания

1. Поясните особенность оценки IT-проекта на основе метода парных сравнений.

2. Какая должна быть последовательность действий при экспертном методе парных сравнений?

3. По какому признаку выбираются количественные нормы значимости?

4. Сколько экспертов могут проводить сравнительную экспертную оценку?

5. По какой формуле рассчитывается экспертная оценка значимости проекта?

6. В каких случаях используют метод парных сравнений для оценки проекта? В чем заключаются достоинства этого метода?

Лабораторная работа №3

Методы оценки проекта, основанные на показателях денежного потока

Цель занятия: изучить оценку эффективности инвестиций в проект методами, основанными на показателях денежного потока.

Теоретические сведения

Данные методы оценки эффективности инвестиций учитывают денежные потоки за весь жизненный цикл проекта. Денежный поток инвестиционного проекта представляет собой зависимость от времени поступлений и платежей при реализации проекта.

Денежный поток инвестиций определяется для всего расчетного периода. Ниже представлены основные экономические показатели.

1. Чистый доход ЧД представляет собой накопленный эффект за весь расчетный период:

ЧД = NV = tiTДt – 1tiИt,                                          (3.1)

где Дt – денежный доход за определенный t; Иt – объем инвестиций за определенный год t.

Критерий эффективности определяется следующим образом:

– если ЧД >  0 – инвестиционный проект эффективен;

– если ЧД <  0 – инвестиционный проект не является эффективным.

2. Чистый дисконтированный доход ЧДД отображает общий абсолютный экономический доход от инвестиционного проекта:

ЧДД = tiTДt·1(1 + Е)t  –  1tiИt·1(1 + Е)t,                       (3.2)

где Е – норма дисконта;  1(1 + Е)t – коэффициент дисконтирования; Т – год ликвидации объекта инвестирования.

Критерий эффективности инвестиций по ЧДД следующий:

– если ЧДД > 0 – инвестиционный проект считается эффективным при данной норме дисконта.

– если ЧДД <  0 – инвестиционный проект не эффективен для данной нормы дисконта.

3. Индекс доходности дисконтированных инвестиций – отношение дисконтированных денежных потоков к размеру первоначальных вложений в проект:

ИДд = tiTДt · 1(1 + Е)t1tiИt · 1(1 + Е)t.                                                    (3.3)

Данный показатель учитывает временную ценность денег через дисконтирование, что позволяет корректно сравнивать денежные потоки, возникающие в разные моменты времени.

Критерий эффективности инвестиций согласно данному индексу:

– если ИДд > 1 – инвестиционный проект эффективен, а дисконтированная величина поступлений превышает размер вложений. Чем выше значение индекса доходности над единицей, тем привлекательнее будет проект для инвестирования;

– если ИДд < 1 – инвестиционный проект неэффективен, а дисконтированные поступления меньше вложений;

– если ИДд = 1 – проект находится на грани рентабельности. При этом дисконтированная величина поступлений от реализации проекта равна инвестициям.

4. Внутренняя норма доходности ВНД представляет собой ту процентную ставку (Евн), при которой чистая приведенная стоимость всех дисконтированных денежных потоков ЧДД от инвестиций равна нулю. Таком образом, ВНД представляет собой максимальную ставку дисконтирования, при которой проект является безубыточным.

Критерии оценки инвестиционного проекта согласно ВНД следующие:

– Евн > Е – инвестиции эффективны;

– Евн = Е – в этом случае доходы только окупят инвестиции;

– Евн < Е – инвестиции убыточны.

На основе расчетных данных выбирают два значения нормы дисконта Е1 и Е2 (причем Е1 <  Е2), чтобы в интервале Е1 – Е2 значение NPV изменялось с «+» на «–» (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема для расчета внутренней нормы доходности

Расчет внутренней нормы доходности осуществляют по формуле:

ВНД = IRR = Е1 + NPV1NPV1-NPV1 · (Е2 – Е1).                    (3.4)

Точность вычисления внутренней нормы доходности определяется разницей значений Е1 и Е2. Причем, чем больше значение интервала Е1 – Е2, тем больше будет погрешность.

5. Срок окупаемости инвестиций представляет собой период времени, за который доходы от проекта покрывают затраты на его реализацию:

tiТокДt = 1ТстрИt → Ток,                                 (3.5)

где Ток – срок окупаемости первоначальных инвестиций.

Данный показатель вычисляется по формуле:

Ток = ИДг,                                                 (3.6)

где И – общий размер инвестиций; Дг – ежегодный «чистый» доход.

Если «чистый» доход поступает неравномерно, то срок окупаемости определяется последовательным суммированием поступлений и подсчетом времени до тех пор, пока сумма «чистого» дохода не будет равна сумме инвестиций.

Более обоснованным является другой метод определения срока окупаемости. В этом случае под сроком окупаемости понимают продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций. Тогда, по определению, современная величина доходов за период окупаемости должна быть равна сумме накопленных инвестиционных затрат.

Если инвестиционный процесс представлен в виде нерегулярного потока платежей, то срок окупаемости определяется суммированием последовательных членов ряда доходов, дисконтированных по ставке Е, до тех пор, пока не будет получена сумма, равная объему инвестиций.

Данный показатель вычисляют по формуле:

Ток(д) = 1mДt·1(1 + Е)t,                                            (3.7)

Чем меньше Ток(д), тем быстрее инвестиции начнут приносить доход и тем привлекательнее будет проект для инвестора.

Данный показатель позволяет определить, насколько целесообразно вкладываться в проект и срок времени, начиная с которого инвестор сможет получать дополнительную прибыль, т.е. проект окупит затраты в него.

Выполнение работы

1. Оценить эффективность инвестиционного проекта методами, основанными на показателях денежного потока.

2. В расчетах руководствоваться приведенными формулами.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие экономические показатели эффективности проекта вам известны?

2. В чем различие между простым и дисконтированным сроками окупаемости?

3. Каких значений может достигать внутренняя норма доходности?

4. Запишите формулу чистого дисконтированного дохода.

5. Что собой представляет коэффициент дисконтирования?

6. При каких значениях чистого дисконтированного дохода проект является эффективным?

7. Дайте определение внутренней нормы доходности.

Список литературы

1. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 473 с.

2. Бакаев, М.А. Управление ИТ-сервисами и контентом: учебное пособие / М.А. Бакаев. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 88 с.

3. Предпринимательство[Электронный ресурс]: учебник Романов А.Н., Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Поляк Г.Б. -Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 700 c.

4. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций: учебно-методическое пособие / Д.Ш. Султанова, Е.Л. Алехина, И.Л. Беилин [и др.]. — Казань : КНИТУ, 2016. — 112 с.

5. Миронова, Д.Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий: учебное пособие / Д.Ю. Миронова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 93 с.

6. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник И.А. Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 432 c.